## PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS INSPEÇÕ
PAMALS – 2026
PLANEJADO / EXECUTADO
ANV | MOTOR | CÉLULA | INFORMAÇÃO | 2021 | [38 empty] | 2024 | [51 empty] | TOTAL | MOTOR | CÉLULA | 2025
|  |  |  | ABR – 21 |  |  |  | MAI– 21 |  |  |  | JUN– 21 |  |  |  | JUL – 21 |  |  |  | AGO – 21 |  |  |  |  | SET – 21 |  |  |  |  | OUT – 21 |  |  |  | NOV – 21 |  |  |  | DEZ – 21 |  |  |  |  | JAN |  |  |  | FEV |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  | MAIO |  |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  |  | DEZEMBRO | [6 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL
2704 | 4759:35 | 11365:40 | INSP. P | 0 | 6.6 | 5.6 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ID5-15-03 ID5-15-06 ID5-15-08 ID5-15-20 TR DE MOTOR 2706 INSP 1 COR | ID5-15-03 ID5-15-06 ID5-15-08 ID5-15-20 TR DE MOTOR 2706 INSP 1 COR | ID5-15-03 ID5-15-06 ID5-15-08 ID5-15-20 TR DE MOTOR 2706 INSP 1 COR | IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ID5-15-0A ID5-15-01 ID5-15-02 ID5-15-07 ID5-15-09 ID5-15-11 ID5-15-21 IM1800 (1800) | ID5-15-0A ID5-15-01 ID5-15-02 ID5-15-07 ID5-15-09 ID5-15-11 ID5-15-21 IM1800 (1800) | ID5-15-0A ID5-15-01 ID5-15-02 ID5-15-07 ID5-15-09 ID5-15-11 ID5-15-21 IM1800 (1800) | 1.25 | 26.6 | 26.1 | 24.35 | 22.25 | 0.75 | ID5-15-06 ID5-15-15 BM100 (1900) | 16.1 | 32.9 | 20 | 15 | 16 | ID5-15-0A ID5-15-12 ID5-15-MG IM2000 (2000) INSP 2 MOLAS TPP LPS3 | ID5-15-0A ID5-15-12 ID5-15-MG IM2000 (2000) INSP 2 MOLAS TPP LPS3 | ID5-15-0A ID5-15-12 ID5-15-MG IM2000 (2000) INSP 2 MOLAS TPP LPS3 | ID5-15-0A ID5-15-12 ID5-15-MG IM2000 (2000) INSP 2 MOLAS TPP LPS3 | ID5-15-0A ID5-15-12 ID5-15-MG IM2000 (2000) INSP 2 MOLAS TPP LPS3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | ID5-15-06 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.41667 | ID5-15-0A | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | ID5-15-03 | 0 | 0.20833 | 0.20833 | ID5-15-02 ID5-15-08 ID5-15-10 ID5-15-11 ID5-15-21 ID5-15-22 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
IMPACTO DIAG. | [84 empty] | ID5-15-01
ESFORÇO C-98 2704
SILOMS |  |  | 1900-01-05 21:00 | [39 empty] | JAN |  |  |  | FEV |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  | MAIO |  |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SET |  |  |  | OUT |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEZ | [6 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
EXECUTADO |  |  | 0.625 | [39 empty] | 0:00 |  |  |  | 0.625 |  |  |  | 5:00 |  |  |  |  | 20:00 |  |  |  | 20:00 |  |  |  |  | 20:00 |  |  |  | 20:00 |  |  |  | 20:00 |  |  |  |  | 20:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  |  | 5:00 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SALDO |  |  | 1900-01-05 06:00
ARA VISUALIZAR, ROLAR PARA A DIREITA ATÉ CHEGAR NO MÊS DE OUTUBRO!!!
Formulas:
INFORMAÇÃO = D9-[INFORMAÇÃO, row above]