## TPJL_2025
numero_requisicao | nd | pjt | pn | descricao | qtd | valor_unit | valor_total | status_comprar | status_11g | status | status_atual | previsao_empenho | situacao_previsao | dias_atraso | dpe | observacao_coordenadores
LSS246013U8 | 30 | U8 | 9910333-1 | ENGINE MOUNT | 7 | 151.15 | 1058.05 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-23
LSS268001U8 | 30 | U8 | S2558-3 | SHUNT | 2 | 811.66 | 1623.32 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-05-18
LSS274002U8 | 30 | U8 | 2641018-26 | FAIRING ASSY RH | 1 | 8116.37 | 8116.37 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-05-25
LSS232015U8 | 30 | U8 | C-40323-83 | FEED SHOE - ANTI-ICE | 9 | 254.2 | 2287.8 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS232016U8 | 30 | U8 | 3038589P24 | STUD | 6 | 321.33 | 1927.98 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS240002U8 | 30 | U8 | B-4743 | LINK ASSY | 10 | 341.03 | 3410.3 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS232010U8 | 30 | U8 | A1635-117 | SCREW,MACHINE | 5 | 9.8 | 49 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS134005U8 | 30 | U8 | A1635-117 | SCREW,MACHINE | 160 | 9.37 | 1499.2 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10 | Prioridade 1 - Item alta demanda
LSS023007U8 | 30 | U8 | A1635-117 | SCREW,MACHINE | 20 | 9.75 | 195 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-08
LSS076008U8 | 30 | U8 | A-1635-136 | SCREW,MACHINE | 27 | 10 | 270 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS056010U8 | 30 | U8 | 5-780-47-071 | ANEL-O - | 7 | 0 | 0 | Aguardando Validação |  | Aguardando Validação | Aguardando Validação |  | Sem data definida
LSS162013U8 | 30 | U8 | S3346-1 | GASKET | 26 | 8.26 | 214.76 | Mapa Aprovado | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão |  | Sem data definida |  | 2026-01-15
LSS225044U8 | 30 | U8 | A-1635-163 | SCREW,MACHINE | 6 | 21.94 | 131.64 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS225045U8 | 30 | U8 | A-1636-38 | RING,RETAINING | 3 | 3.56 | 10.68 | Recebido Parcialmente no Solicitante | Recebida Parcialmente no Solicitant | Recebida Parcialmente no Solicitant | Recebida Parcialmente no Solicitant |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS225046U8 | 30 | U8 | A-2513-90 | BOLT,MACHINE | 30 | 7.17 | 215.1 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20 | Prioridade 4 - Item baixo estoque
LSS023022U8 | 30 | U8 | A-4564 | BALL,BEARING | 20 | 10.05 | 201 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS023005U8 | 30 | U8 | A-1633-71 | ANEL-O | 20 | 11.56 | 231.2 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-08
LSS085009U8 | 30 | U8 | 066-03300 | BRAKE LINING | 165 | 24.47 | 4037.55 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS261017U8 | 30 | U8 | 799-1 | TRANSDUCER | 2 | 7207.6 | 14415.2 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS234167U8 | 30 | U8 | B-4772 | BEARING,WASHER,THRUST | 1 | 37.24 | 37.24 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS234168U8 | 30 | U8 | B-5121 | FEEDBACK BEARING ASSY | 2 | 183.19 | 366.38 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS234169U8 | 30 | U8 | B-5406 | BUSHING,SLEEVE | 10 | 107.77 | 1077.7 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS259001U8 | 30 | U8 | 2641011-5 | AXLE-MAIN GEAR | 1 | 3528.63 | 3528.63 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-05-18 | Prioridade 1 - item consumo freio
LSS237009U8 | 30 | U8 | B-6707 | MARKER,IDENTIFICATION | 30 | 5.49 | 164.7 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20 | PRIORIDADE MODAL AÉREO (PARAFUSOS DE HÉLICE)
LSS023021U8 | 30 | U8 | A-3483 | BEARING,SLEEVE | 25 | 8.64 | 216 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS027002U8 | 30 | U8 | A-1635-121 | SCREW,MACHINE | 100 | 9.77 | 977 | Recebido no Solicitante | Recebida Parcialmente no Solicitant | Recebida Parcialmente no Solicitant | Recebida Parcialmente no Solicitant |  | Sem data definida |  | 2025-11-03
LSS027006U8 | 30 | U8 | B-5509 | BETA ASSEMBLY | 5 | 617.51 | 3087.55 | Mapa Aprovado | Aguardando validação | Aguardando validação | Aguardando validação |  | Sem data definida |  | 2025-11-23
LSS027001U8 | 30 | U8 | A1633-56 | ANEL-O | 25 | 11.26 | 281.5 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS224169U8 | 30 | U8 | A-1635-149 | SCREW,MACHINE | 4 | 12.24 | 48.96 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-01-28
LSS253001U8 | 30 | U8 | DAAS-A-010-1 | ADAS-D PROCESSOR | 2 | 10798.04 | 21596.08 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS238004U8 | 30 | U8 | B-5986 | BUSHING,SLEEVE | 26 | 51.27 | 1333.02 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20 | PRIORIDADE MODAL AÉREO (EMG)
LSS023013U8 | 30 | U8 | A1638-25 | WASHER,FLAT | 400 | 0.9 | 360 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS239006U8 | 30 | U8 | E-7856 | BULKHEAD ASSY-SPINNER | 1 | 3875.1 | 3875.1 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS023003U8 | 30 | U8 | A1633-119 | ANEL-O | 6 | 64.77 | 388.62 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-08
LSS023015U8 | 30 | U8 | A1639-3 | NUT,PLAIN,HEXAGON | 70 | 3.28 | 229.6 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS239004U8 | 30 | U8 | A1633-56 | ANEL-O | 71 | 154.76 | 10987.96 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-05-18
LSS239005U8 | 30 | U8 | C-5453 | SUPPORT PLATE ASSY | 3 | 2048.95 | 6146.85 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS023008U8 | 30 | U8 | A-1635-149 | SCREW,MACHINE | 20 | 10.48 | 209.6 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS237007U8 | 30 | U8 | B-5986 | BUSHING,SLEEVE | 3 | 52.77 | 158.31 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS023004U8 | 30 | U8 | A1633-59 | ANEL-O | 15 | 17.96 | 269.4 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS023019U8 | 30 | U8 | A-2501 | DECAL | 60 | 4.33 | 259.8 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS267002U8 | 30 | U8 | S1053K22T144.00 | HOSE,AIR DUCT, INSIDE DIA, 2-3/4 IN, LENGTH, 144 IN, MATERIAL FIBERGLASS, RUBBER BUTYL AND SILICONE | 3 | 648.44 | 1945.32 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-05-18
LSS175005U8 | 30 | U8 | AE3663231B0132 | HOSE ASSY | 2 | 160.8 | 321.6 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS237008U8 | 30 | U8 | B-5987 | BUSHING,SLEEVE | 40 | 56.54 | 2261.6 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS072017U8 | 30 | U8 | R221485 | HOSE ASSEMBLY, NONMETALLIC | 1 | 10 | 10 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS176001U8 | 30 | U8 | 1H75-21 | PRESSURE REGULATOR | 4 | 2894.92 | 11579.68 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS023017U8 | 30 | U8 | A1639-4 | NUT,SPECIAL | 50 | 4.05 | 202.5 | Recebido no Solicitante | Recebida Parcialmente no Solicitant | Recebida Parcialmente no Solicitant | Recebida Parcialmente no Solicitant |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS023023U8 | 30 | U8 | A-4880-1 | DYE, RED (PINT) | 2 | 117.78 | 235.56 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-10-25
LSS149002U8 | 30 | U8 | S3354-2 | BOLT | 15 | 13.62 | 204.3 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS155004U8 | 30 | U8 | 106GA0 | BLADE | 5 | 9202.96 | 46014.8 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-01-28 | PRIORIDADE MODAL AÉREO (T25M)
LSS265003U8 | 30 | U8 | 2682001-1 | BRAKE CYL MAST | 5 | 2288.94 | 11444.7 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-05-21
LSS245014U8 | 30 | U8 | DD2W | STATIC WICK | 24 | 42.2 | 1012.8 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS056011U8 | 30 | U8 | 5100-035 | RING,RETAINING - | 5 | 0 | 0 | Aguardando Validação |  | Aguardando Validação | Aguardando Validação |  | Sem data definida
LSS136003U8 | 30 | U8 | 106GA0 | BLADE | 5 | 9202.96 | 46014.8 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-01-28
LSS259005U8 | 30 | U8 | S1915-3 | CAPACITOR-6.0 MF 150 VDC | 3 | 107.61 | 322.83 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-04-11
LSS238003U8 | 30 | U8 | B-5406 | BUSHING,SLEEVE | 30 | 107.77 | 3233.1 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida |  |  | Prioridade 2 - FAB2342
LSS023020U8 | 30 | U8 | A-2513-90 | BOLT,MACHINE | 20 | 7.59 | 151.8 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS155003U8 | 30 | U8 | 106GA0 | BLADE | 5 | 9202.96 | 46014.8 | Mapa Aprovado | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão |  | Sem data definida |  | 2026-01-28 | PRIORIDADE MODAL AÉREO (montagem FAB 156)
LSS155006U8 | 30 | U8 | AE3663231B0146 | HOSE ASSY | 2 | 142.83 | 285.66 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS023012U8 | 30 | U8 | A1636-9 | RING,RETAINING | 150 | 1.55 | 232.5 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-08
LSS238005U8 | 30 | U8 | C-5022 | SPRING,FEATHERING | 10 | 1335.73 | 13357.3 | Mapa Aprovado | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão |  | Sem data definida |  | 2026-04-11
LSS232007U8 | 30 | U8 | A1633-114 | ANEL-O | 21 | 7.37 | 154.77 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS232008U8 | 30 | U8 | A1633-119 | ANEL-O | 3 | 61.02 | 183.06 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20 | Prioridade 1 - Item alta demanda
LSS232009U8 | 30 | U8 | A1633-59 | ANEL-O | 2 | 16.85 | 33.7 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS073003U8 | 30 | U8 | 5111602-16 | GROMMET | 125 | 10.82 | 1352.5 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-10-16 | PRIORIDADE MODAL AÉREO (EMG)
LSS080004U8 | 30 | U8 | A-1635-121 | SCREW,MACHINE | 500 | 9.77 | 4885 | Recebido Parcialmente no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-16
LSS077012U8 | 30 | U8 | 2601271-18 | DRIVE PULLEY ASSY - ALTERNATOR | 5 | 8169.29 | 40846.45 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-02-13 | PRIORIDADE MODAL AÉREO (T25M)
LSS092014U8 | 30 | U8 | A-2513-90 | BOLT,MACHINE | 45 | 7.74 | 348.3 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-28 | PRIORIDADE MODAL AÉREO (EMG)
LSS223011U8 | 30 | U8 | 2615018-1 | MOLDING-WINDOW | 2 | 414.02 | 828.04 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS023026U8 | 30 | U8 | B-5987 | BUSHING,SLEEVE | 6 | 62.99 | 377.94 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS023027U8 | 30 | U8 | B-6131 | SPRING,HELICAL,COMPRESSION | 5 | 43.67 | 218.35 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS023028U8 | 30 | U8 | B-6172 | DECAL | 30 | 7.18 | 215.4 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS023029U8 | 30 | U8 | B-6707 | MARKER,IDENTIFICATION | 35 | 6.02 | 210.7 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS056009U8 | 30 | U8 | A1633-56 | ANEL-O | 18 | 168.41 | 3031.38 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS262006U8 | 30 | U8 | 453-5000-710 | EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER MODEL C406-2 | 9 | 8436.94 | 75932.46 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-04-18
LSS223009U8 | 30 | U8 | MS24694-S135 | SCREW | 60 | 3.46 | 207.6 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS056008U8 | 30 | U8 | A1639-3 | NUT,PLAIN,HEXAGON | 100 | 3.28 | 328 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS153053U8 | 30 | U8 | 2615035-5 | SCUFF PLATE-LH CREW DOOR | 1 | 359.02 | 359.02 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-04-28
LSS156010U8 | 30 | U8 | 164-22201 | BRAKE DISC | 4 | 489.84 | 1959.36 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-14
LSS156016U8 | 30 | U8 | R221487 | HOSE | 20 | 32.56 | 651.2 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-18
LSS156017U8 | 30 | U8 | NAS147-97 | BOLT | 2 | 48.97 | 97.94 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-02-07
LSS164001U8 | 30 | U8 | 2653048-13 | TUBE ASSEMBLY, OIL VENT LINE | 1 | 411.32 | 411.32 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS164002U8 | 30 | U8 | 2653048-7 | TUBE ASSEMBLY, OIL PRESSURE LINE | 1 | 599.23 | 599.23 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS050003U8 | 30 | U8 | 106GA-0 | BLADE | 12 | 9889.35 | 118672.2 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-15 | 1 - PRIORIDADE MODAL AÉREO (PÁS DE HÉLICE C-98)
LSS153040U8 | 30 | U8 | NAS76A7-022 | BUSHING-UPPER | 18 | 11.14 | 200.52 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS153046U8 | 30 | U8 | S133-6P625 | SPACER | 4 | 51.47 | 205.88 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS153047U8 | 30 | U8 | S2418-3 | WIPER | 30 | 7.18 | 215.4 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS153048U8 | 30 | U8 | 2643013-1 | RING | 2 | 267.19 | 534.38 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS153050U8 | 30 | U8 | 2615035-6 | SCUFF PLATE-RH CREW DOOR | 1 | 376.13 | 376.13 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS153051U8 | 30 | U8 | 2611112-3 | PLATE | 4 | 126.74 | 506.96 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-02-27
LSS153052U8 | 30 | U8 | SK208-157A2 | R134A AIR COND SYSTEM INST HOSE KIT (208B) | 1 | 7554.8 | 7554.8 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-02-27
LSS071012U8 | 30 | U8 | 2682004-1 | RESERVOIR ASSY-BRAKE FLUID | 1 | 421.59 | 421.59 | Mapa Aprovado | Volume no Solicitante | Volume no Solicitante | Volume no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-15
LSS153045U8 | 30 | U8 | R221520 | MANGUEIRA SISTEMA RESPIRO STARTER | 11 | 29.44 | 323.84 | Mapa Aprovado | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão |  | Sem data definida |  | 2026-01-15
LSS223010U8 | 30 | U8 | S1981-7 | KNOB | 16 | 12.94 | 207.04 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado |  |  | 2 - PRIORIDADE MODAL AÉREO (SPARE PART DE HÉLICE C-98)
LSS153039U8 | 30 | U8 | B4864 | SUPPORT SPINNER | 2 | 102.93 | 205.86 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS153049U8 | 30 | U8 | S3461-59 | BOLT | 15 | 14.02 | 210.3 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-10
LSS056007U8 | 30 | U8 | B-4743 | LINK ASSY - NSN 1680015745639 | 5 | 355.81 | 1779.05 | Aguardando Validação |  | Aguardando Validação | Aguardando Validação |  | Sem data definida
LSS181002U8 | 30 | U8 | W123-10 | HANDLE ASSY | 2 | 350 | 700 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado |  |  | 2 - PRIORIDADE MODAL AÉREO (SPARE PART DE HÉLICE C-98)
LSS251004U8 | 30 | U8 | 2615033-1 | ESWTCHEON ASSY | 1 | 495.55 | 495.55 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS023002U8 | 30 | U8 | A1633-114 | ANEL-O | 30 | 7.75 | 232.5 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-08
LSS023001U8 | 30 | U8 | 600-001-10 | PACKING WITH RETAINER | 25 | 8.93 | 223.25 | Mapa Aprovado | Volume no Solicitante | Volume no Solicitante | Volume no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-08
LSS023006U8 | 30 | U8 | A1633-82 | ANEL-O | 55 | 3.74 | 205.7 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-08
LSS056012U8 | 30 | U8 | A-1637-18 | DYED OIL (TURBINE ENGINES) - | 1 | 0 | 0 | Aguardando Validação |  | Aguardando Validação | Aguardando Validação |  | Sem data definida
LSS056006U8 | 30 | U8 | C-5022 | SPRING,FEATHERING | 5 | 1561.6 | 7808 | Mapa Aprovado | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão |  | Sem data definida |  | 2025-10-29
LSS023018U8 | 30 | U8 | A1750-6 | SEAL,PLAIN | 30 | 7.14 | 214.2 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-11 | Prioridade 2 - FAB2342
LSS023024U8 | 30 | U8 | A-5567 | SCREW | 12 | 23.86 | 286.32 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS023025U8 | 30 | U8 | B-5986 | BUSHING,SLEEVE | 6 | 58.01 | 348.06 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS239002U8 | 30 | U8 | C-5503 | BETA ROD | 20 | 219.89 | 4397.8 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS245017U8 | 30 | U8 | 2606013-2 | INDICATOR-PERCENT RPM | 4 | 7367.86 | 29471.44 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS290002U8 | 30 | U8 | F222086 | HOSE,AIR DUCT | 12 | 21.69 | 260.28 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-05-18
LSS251003U8 | 30 | U8 | 2643055-5 | SUPPORT ASSY AFT NOSE GEAR | 1 | 1788.21 | 1788.21 | Mapa Aprovado | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão |  | Sem data definida |  | 2026-04-11
LSS254005U8 | 30 | U8 | 050-02568-0013 | KING INSTALLATION KIT | 2 | 2559.08 | 5118.16 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS261005U8 | 30 | U8 | 2641018-25 | FAIRING ASSY LH | 1 | 6661.06 | 6661.06 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-05-25
LSS240005U8 | 30 | U8 | B-6172 | DECAL | 30 | 6.76 | 202.8 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS247002U8 | 30 | U8 | AE3663163K0600 | HOSE ASSY | 10 | 925.1 | 9251 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS266013U8 | 30 | U8 | 2662021-4 | FLAP ACT ASSY SWITCH | 1 | 3895.61 | 3895.61 | Mapa Aprovado | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão |  | Sem data definida |  | 2026-02-28
LSS052003U8 | 30 | U8 | P7036368-01 | PROPELLER ASSEMBLY | 4 | 43157.27 | 172629.08 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-15
LSS119001U8 | 30 | U8 | A-3483 | BEARING,SLEEVE | 25 | 8.71 | 217.75 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-18
LSS119002U8 | 30 | U8 | A-4564 | BALL,BEARING | 23 | 10.61 | 244.03 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-18
LSS119003U8 | 30 | U8 | B-5987 | BUSHING,SLEEVE | 6 | 64.43 | 386.58 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-18
LSS119004U8 | 30 | U8 | ADAS-C-031-1 | PORT ASSY DOWNLOAD | 1 | 10 | 10 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS119005U8 | 30 | U8 | E-7856 | BULKHEAD ASSY-SPINNER | 1 | 4254.88 | 4254.88 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-12-03
LSS119006U8 | 30 | U8 | C-5503 | BETA ROD | 10 | 10 | 100 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS119007U8 | 30 | U8 | A1639-4 | NUT,SPECIAL | 3 | 4.05 | 12.15 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS119008U8 | 30 | U8 | A1639-3 | NUT,PLAIN,HEXAGON | 60 | 3.28 | 196.8 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS119009U8 | 30 | U8 | B-6131 | SPRING,HELICAL,COMPRESSION | 15 | 46.09 | 691.35 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-10-29
LSS119010U8 | 30 | U8 | A1633-114 | ANEL-O | 30 | 7.92 | 237.6 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-04
LSS232007U8 | 30 | U8 | A1633-114 | ANEL-O | 21 | 7.37 | 154.77 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS232008U8 | 30 | U8 | A1633-119 | ANEL-O | 3 | 61.02 | 183.06 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS232009U8 | 30 | U8 | A1633-59 | ANEL-O | 2 | 16.85 | 33.7 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS232010U8 | 30 | U8 | A1635-117 | SCREW,MACHINE | 5 | 9.8 | 49 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS262006U8 | 30 | U8 | 453-5000-710 | EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER MODEL C406-2 | 9 | 8436.94 | 75932.46 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-04-18
LSS261017U8 | 30 | U8 | 799-1 | TRANSDUCER | 2 | 7207.6 | 14415.2 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS234167U8 | 30 | U8 | B-4772 | BEARING,WASHER,THRUST | 1 | 37.24 | 37.24 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS234168U8 | 30 | U8 | B-5121 | FEEDBACK BEARING ASSY | 2 | 183.19 | 366.38 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS234169U8 | 30 | U8 | B-5406 | BUSHING,SLEEVE | 10 | 107.77 | 1077.7 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS259001U8 | 30 | U8 | 2641011-5 | AXLE-MAIN GEAR | 1 | 3528.63 | 3528.63 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-05-18
LSS239002U8 | 30 | U8 | C-5503 | BETA ROD | 20 | 219.89 | 4397.8 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS245017U8 | 30 | U8 | 2606013-2 | INDICATOR-PERCENT RPM | 4 | 7367.86 | 29471.44 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS290002U8 | 30 | U8 | F222086 | HOSE,AIR DUCT | 12 | 21.69 | 260.28 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-05-18
LSS251003U8 | 30 | U8 | 2643055-5 | SUPPORT ASSY AFT NOSE GEAR | 1 | 1788.21 | 1788.21 | Mapa Aprovado | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão |  | Sem data definida |  | 2026-04-11
LSS254005U8 | 30 | U8 | 050-02568-0013 | KING INSTALLATION KIT | 2 | 2559.08 | 5118.16 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS261005U8 | 30 | U8 | 2641018-25 | FAIRING ASSY LH | 1 | 6661.06 | 6661.06 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2026-05-25
LSS240005U8 | 30 | U8 | B-6172 | DECAL | 30 | 6.76 | 202.8 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS247002U8 | 30 | U8 | AE3663163K0600 | HOSE ASSY | 10 | 925.1 | 9251 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-03-20
LSS266013U8 | 30 | U8 | 2662021-4 | FLAP ACT ASSY SWITCH | 1 | 3895.61 | 3895.61 | Mapa Aprovado | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão |  | Sem data definida |  | 2026-02-28
LSS052003U8 | 30 | U8 | P7036368-01 | PROPELLER ASSEMBLY | 4 | 43157.27 | 172629.08 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-15
LSS119001U8 | 30 | U8 | A-3483 | BEARING,SLEEVE | 25 | 8.71 | 217.75 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-18
LSS119002U8 | 30 | U8 | A-4564 | BALL,BEARING | 23 | 10.61 | 244.03 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-18
LSS119003U8 | 30 | U8 | B-5987 | BUSHING,SLEEVE | 6 | 64.43 | 386.58 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-18
LSS119004U8 | 30 | U8 | ADAS-C-031-1 | PORT ASSY DOWNLOAD | 1 | 10 | 10 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS119005U8 | 30 | U8 | E-7856 | BULKHEAD ASSY-SPINNER | 1 | 4254.88 | 4254.88 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-12-03
LSS119006U8 | 30 | U8 | C-5503 | BETA ROD | 10 | 10 | 100 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS119007U8 | 30 | U8 | A1639-4 | NUT,SPECIAL | 3 | 4.05 | 12.15 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS119008U8 | 30 | U8 | A1639-3 | NUT,PLAIN,HEXAGON | 60 | 3.28 | 196.8 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS119009U8 | 30 | U8 | B-6131 | SPRING,HELICAL,COMPRESSION | 15 | 46.09 | 691.35 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-10-29
LSS119010U8 | 30 | U8 | A1633-114 | ANEL-O | 30 | 7.92 | 237.6 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-04
LSS119011U8 | 30 | U8 | B-6172 | DECAL | 30 | 7.19 | 215.7 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-12-03
LSS119012U8 | 30 | U8 | S2357-3 | CLAMP, LOOP | 60 | 3.53 | 211.8 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-12-03
LSS119013U8 | 30 | U8 | 1270483-2 | KNOB ASSY-MAP SPEC | 5 | 10 | 50 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS119014U8 | 30 | U8 | A-1633-71 | ANEL-O | 20 | 11.36 | 227.2 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-12-03
LSS119016U8 | 30 | U8 | C-5453 | SUPPORT PLATE ASSY | 1 | 2250.68 | 2250.68 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-02
LSS097008U8 | 30 | U8 | A1639-32 | NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON | 600 | 9.83 | 5898 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-11-23
LSS127001U8 | 30 | U8 | S3461-78 | BOLT,SHEAR | 6 | 36.21 | 217.26 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-04
LSS135004U8 | 30 | U8 | 2615042-1 | TRIM PANEL CAR | 1 | 647 | 647 | Mapa Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida |  | 2025-12-03
LSS141002U8 | 30 | U8 | 2611112-2 | STRAP | 4 | 131.74 | 526.96 | Mapa Aprovado | Volume no Solicitante | Volume no Solicitante | Volume no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-04
LSS143004U8 | 30 | U8 | S2800-366 | MOTOR | 1 | 390.52 | 390.52 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-12-03
LSS058001U8 | 30 | U8 | C-5022 | SPRING,FEATHERING | 5 | 1571.98 | 7859.9 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-04
LSS027003U8 | 30 | U8 | A-1635-166 | SCREW,MACHINE | 18 | 148.51 | 2673.18 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-04
LSS027004U8 | 30 | U8 | B-5363 | BUSHING,SLEEVE | 18 | 121.07 | 2179.26 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-02
LSS027005U8 | 30 | U8 | B-5406 | BUSHING,SLEEVE | 35 | 129.15 | 4520.25 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-10-24
LSS146002U8 | 30 | U8 | C668050-1103 | TRANSMITER FUEL | 4 | 2055.25 | 8221 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2026-01-02
LSS135001U8 | 30 | U8 | B-5986 | BUSHING,SLEEVE | 4 | 59.26 | 237.04 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-04
LSS023009U8 | 30 | U8 | A-1635-159 | SCREW,MACHINE | 36 | 26.73 | 962.28 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-11
LSS023010U8 | 30 | U8 | A-1635-163 | SCREW,MACHINE | 24 | 22.61 | 542.64 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-06-27
LSS023011U8 | 30 | U8 | A-1636-38 | RING,RETAINING | 60 | 3.71 | 222.6 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-08
LSS023014U8 | 30 | U8 | A-1638-36 | WASHER,FLAT | 36 | 6.71 | 241.56 | Recebido no Solicitante | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-08
LSS023016U8 | 30 | U8 | A1639-32 | NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON | 48 | 8.95 | 429.6 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-06-27
LSS113002U8 | 30 | U8 | AE713797-002 | HOSE ASSY DISCHARGE | 1 | 570.56 | 570.56 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-03
LSS113003U8 | 30 | U8 | AE3663162E0120 | HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC | 2 | 175.48 | 350.96 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2026-01-02
LSS113004U8 | 30 | U8 | 46-4686 | V BELT-AIR | 3 | 99.33 | 297.99 | Mapa Aprovado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida |  | 2025-09-04
LSS113005U8 | 30 | U8 | 050-02568-0013 | KING INSTALLATION KIT | 1 | 3276.75 | 3276.75 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LSS113006U8 | 30 | U8 | 067-06700 | SPACE | 3 | 325.61 | 976.83 | Recebido no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante | Recebida no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-04
LSS113007U8 | 30 | U8 | LP-1010-GT | WINDSHIELD - LH 5/16 ACRYLIC GREEN | 2 | 10 | 20 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LSS136001U8 | 30 | U8 | 1570301-1 | DIMMING ASSY,SPEC | 2 | 1656.67 | 3313.34 | Mapa Aprovado | Volume no Solicitante | Volume no Solicitante | Volume no Solicitante |  | Sem data definida |  | 2025-09-04

## TPJL_2026
numero_requisicao | nd | pjt | pn | descricao | qtd | valor_unit | valor_total | status_comprar | status_11g | status | status_atual | previsao_empenho | situacao_previsao | dias_atraso | dpe | observacao_coordenadores
LST063003U8 | 30 | U8 | A-5567 | SCREW | 22 | 23.47 | 516.34 | Empenho Solicitado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida
LST064003U8 | 30 | U8 | A-1635-136 | SCREW,MACHINE | 6 | 31.84 | 191.04 | Empenho Solicitado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida
LST070002U8 | 30 | U8 | A-1636-32 | RING,RETAINING | 16 | 19.66 | 314.56 | Empenho Solicitado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida
LST070004U8 | 30 | U8 | S2614-8-2 | BUSHING | 7 | 265.59 | 1859.13 | Empenho Solicitado | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão | Recebida na Comissão |  | Sem data definida
LST070005U8 | 30 | U8 | B-5406 | BUSHING,SLEEVE | 12 | 131.04 | 1572.48 | Empenho Solicitado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida
LST070006U8 | 30 | U8 | B-6131 | SPRING,HELICAL,COMPRESSION | 26 | 44.18 | 1148.68 | Empenho Solicitado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida
LST070007U8 | 30 | U8 | 5111602-16 | GROMMET | 120 | 10.42 | 1250.4 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LST070011U8 | 30 | U8 | A-2513-80 | BOLT,MACHINE | 50 | 3.48 | 174 | Empenho Solicitado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida
LST071015U8 | 30 | U8 | S2655-1 | DUCT-FLEX | 4 | 147.2 | 588.8 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST075005U8 | 30 | U8 | LM600-60 | SPACER | 6 | 143.78 | 862.68 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST075007U8 | 30 | U8 | 1680-628 | PICKUP,GOVERNOR,PROPELLER | 2 | 2112.45 | 4224.9 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LST077001U8 | 30 | U8 | LP-1010-GT | WINDSHIELD - LH 5/16 ACRYLIC GREEN | 1 | 2292.34 | 2292.34 | Empenho Solicitado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida
LST077004U8 | 30 | U8 | 850C86-2 | PNEU PRINCIPAL 8.50-10 08PR TT FCIII MLG | 21 | 512.79 | 10768.59 | Empenho Solicitado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida
LST085001U8 | 30 | U8 | SE1070-7 | SHIMMY DAMPENER ASSY | 3 | 3775.18 | 11325.54 | Empenho Solicitado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida
LST086003U8 | 30 | U8 | A-5522 | NUT,PLAIN,CAP | 3 | 46.86 | 140.58 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST091001U8 | 30 | U8 | S2837-1 | CABLE ASSY-PASSENGER DOOR STEEP | 2 | 538.31 | 1076.62 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST091005U8 | 30 | U8 | S2814-2 | CABLE ASSY-DOOR PULL | 2 | 336.28 | 672.56 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LST091006U8 | 30 | U8 | F2552-070 | BARREL NUT | 10 | 132.39 | 1323.9 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST091008U8 | 30 | U8 | 2601347-1 | BRACKET CARGO PAD | 1 | 340.73 | 340.73 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST091009U8 | 30 | U8 | 2650113-5 | BRACKET | 5 | 150.52 | 752.6 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST097003U8 | 30 | U8 | A-1896 | PIN,STRAIGHT,HEADLESS | 10 | 28.53 | 285.3 | Empenho Solicitado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida
LST097005U8 | 30 | U8 | B4978 | RING,WIPER | 3 | 91.62 | 274.86 | Empenho Solicitado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida
LST097012U8 | 30 | U8 | A-2230-7 | MARKER,IDENTIFICATION | 40 | 6.14 | 245.6 | Empenho Solicitado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida
LST098001U8 | 30 | U8 | C145-00-46 | TRANSMISSION ASSY | 5 | 4322.58 | 21612.9 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST103001U8 | 30 | U8 | C-8317 | BETA ROD ASSY | 8 | 1003.63 | 8029.04 | Empenho Solicitado | Embarcado | Embarcado | Embarcado |  | Sem data definida
LST145005U8 | 30 | U8 | 2601266-3 | COUPLING SPLINED | 7 | 1324.2 | 9269.4 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST173001U8 | 30 | U8 | 2643065-2 | BUNGEE ASSY | 1 | 3991.71 | 3991.71 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST173003U8 | 30 | U8 | 40SP100 | CELULAS DE BATERIA | 20 | 1201.92 | 24038.4 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST176001U8 | 30 | U8 | -364875 | FAN ASSY-VENTE | 2 | 5333.11 | 10666.22 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST176002U8 | 30 | U8 | 2615140-2 | SPRING ASSY GAS | 10 | 789 | 7890 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST176003U8 | 30 | U8 | 2621000-24 | STRUT ASSY-RH WING | 1 | 15090 | 15090 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST176004U8 | 30 | U8 | 2622185-22 | RIB ASSY-RH-AILERON HINGE INBD | 1 | 1527.63 | 1527.63 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST176005U8 | 30 | U8 | 2662022-3 | TUBE ASSY-FLAP | 1 | 5078.8 | 5078.8 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST176007U8 | 30 | U8 | 2600100-7 | LINE ASSY-PROP | 3 | 276.04 | 828.12 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST176008U8 | 30 | U8 | 42854-11 | FITTING A S TR | 36 | 111.56 | 4016.16 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST176009U8 | 30 | U8 | 5950017-11 | REDUCER ASSEMBY | 2 | 1135.46 | 2270.92 | Empenho Solicitado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida
LST176010U8 | 30 | U8 | 6361620-11 | SPROCKET | 5 | 620.01 | 3100.05 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST176011U8 | 30 | U8 | 040-0043 | STROB TUB | 4 | 78.09 | 312.36 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Cancelado |  | Cancelado
LST183007U8 | 30 | U8 | C662041-0102 | FUEL QUANTITY INDICA | 2 | 7590.43 | 15180.86 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST187002U8 | 30 | U8 | 2601188-204 | COMPRESSOR DRIVE ASSY | 1 | 9259.96 | 9259.96 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST190003U8 | 30 | U8 | P7036368-01 | PROPELLER ASSEMBLY | 5 | 42076.37 | 210381.85 | Empenho Solicitado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado | Empenho Aprovado |  | Sem data definida
LST191002U8 | 30 | U8 | 30994-001 | BATTERY-MARATHON TSP410 NICAD | 1 | 7890.58 | 7890.58 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST196002U8 | 30 | U8 | 723908 | GASKET | 2 | 176.26 | 352.52 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST196003U8 | 30 | U8 | S3465-2-0112 | HOSE ASSY TEE | 2 | 188.31 | 376.62 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST196004U8 | 30 | U8 | 2613439-1 | SHIELD | 2 | 860.76 | 1721.52 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST196005U8 | 30 | U8 | 2617015-22 | HINGE DOOR LH | 2 | 1288.97 | 2577.94 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST197001U8 | 30 | U8 | 2617015-18 | HINGE DOOR LH | 2 | 1729.86 | 3459.72 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST197002U8 | 30 | U8 | E6391 | BULKHEAD ASSY | 9 | 1528.6 | 13757.4 | Mapa Gerado | Mapa Gerado | Mapa Gerado | Mapa Gerado | 2026-10-26 | No prazo
LST197003U8 | 30 | U8 | 011-01020-10 | AFCS MODE CONTROLLER GMC 710 | 1 | 4208.01 | 4208.01 | Mapa Gerado | Mapa Gerado | Mapa Gerado | Mapa Gerado | 2026-10-26 | No prazo
LST197004U8 | 30 | U8 | PM-57 | RADOME BOOT | 4 | 308.17 | 1232.68 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST197005U8 | 30 | U8 | 5319026-1 | HANDLE,DOOR | 1 | 802.84 | 802.84 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST197006U8 | 30 | U8 | 2615011-2 | WINDOW MOLDING | 2 | 409.63 | 819.26 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST202001U8 | 30 | U8 | 2611137-7 | CAP MAIN LAND | 4 | 968.81 | 3875.24 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST203002U8 | 30 | U8 | SK208-157A0 | AIR COND SYSTEM INST KIT | 1 | 84382.43 | 84382.43 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST203005U8 | 30 | U8 | 2662018-5 | TUBE ASSY-LONG | 1 | 3576.55 | 3576.55 | Empenho Solicitado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado | Mapa Aprovado |  | Sem data definida
LST205005U8 | 30 | U8 | 5950028-10 | VANT,BREATHER | 1 | 908.11 | 908.11 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LST208014U8 | 30 | U8 | 1214134-1 | BELLCRANK ASSY | 4 | 375.2 | 1500.8 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LST209004U8 | 30 | U8 | 2615018-1 | MOLDING-WINDOW | 2 | 434.99 | 869.98 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST209005U8 | 30 | U8 | 2643057-1 | BOOT N G STEER | 3 | 459.84 | 1379.52 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LST216004U8 | 30 | U8 | S3100-527 | NAV STROBE LIGHT ASSEMBLYRIGHT | 5 | 1129.01 | 5645.05 | Item Fracassado | Item Deserto | Item Deserto | Item Deserto |  | Sem data definida
LST225001U8 | 30 | U8 | 71014 | CAP | 21 | 9.76 | 204.96 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST238006U8 | 30 | U8 | MS24694-S135 | SCREW | 100 | 4.21 | 421 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST239001U8 | 30 | U8 | M81934/2-32C032 | BEARING,SLEEVE | 8 | 249.94 | 1999.52 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST240003U8 | 30 | U8 | 2601102-1 | HINGE-ASSY-HOISTING | 2 | 4424.23 | 8848.46 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST243001U8 | 30 | U8 | S3461-76 | BOLT MPI | 2 | 148.96 | 297.92 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST243004U8 | 30 | U8 | 3074154-01 | GOVERNOR PROPELLER | 1 | 27326.55 | 27326.55 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST243007U8 | 30 | U8 | B-5417 | BOLT,MACHINE | 16 | 50.39 | 806.24 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST244003U8 | 30 | U8 | 3036701 | BLADE,COMPRESSOR ROTOR,TURBINE ENGINE | 8 | 1390.6 | 11124.8 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST244006U8 | 30 | U8 | B-5987 | BUSHING,SLEEVE | 26 | 63.78 | 1658.28 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST244007U8 | 30 | U8 | LP-1010-GT | WINDSHIELD - LH 5/16 ACRYLIC GREEN | 2 | 1984.24 | 3968.48 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST245013U8 | 30 | U8 | A-1635-133 | SCREW,MACHINE | 100 | 4 | 400 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST245015U8 | 30 | U8 | 2654006-10 | FLANGE ASSY-PRIMARY EXHAUST | 2 | 1521.88 | 3043.76 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST245019U8 | 30 | U8 | 2622243-11 | ECCENTRIC-WING ASSY ATTACH | 4 | 512.08 | 2048.32 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264001U8 | 30 | U8 | 2654029-14 | ROD END | 1 | 1001.2 | 1001.2 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264004U8 | 30 | U8 | P7036368-01 | PROPELLER ASSEMBLY | 5 | 41118.26 | 205591.3 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264005U8 | 30 | U8 | 2621009-2 | FITTING-WING STRUT LWR | 3 | 2197.5 | 6592.5 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264006U8 | 30 | U8 | S2837-1 | CABLE ASSY-PASSENGER DOOR STEEP | 8 | 580.22 | 4641.76 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264008U8 | 30 | U8 | B-5363 | BUSHING,SLEEVE | 17 | 121 | 2057 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264009U8 | 30 | U8 | CAB-33-02 | KIT CAB-33-02 | 2 | 4972.78 | 9945.56 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264010U8 | 30 | U8 | C-40323-83 | FEED SHOE - ANTI-ICE | 6 | 265.47 | 1592.82 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264011U8 | 30 | U8 | 2614021-13 | LINK | 4 | 359.34 | 1437.36 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264012U8 | 30 | U8 | 162-11800 | WHEEL HALF ASSY-OUTER | 1 | 2822.4 | 2822.4 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264013U8 | 30 | U8 | 161-11700 | INNER WHEEL HALF ASSY | 7 | 2865.92 | 20061.44 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264014U8 | 30 | U8 | 162-10700 | OUTER WHEEL HALF ASSY | 7 | 3000.85 | 21005.95 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264015U8 | 30 | U8 | 2H3-46 | VACUUM REGULATOR | 4 | 3409.92 | 13639.68 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264016U8 | 30 | U8 | S1105-3 | BEARING,SLEEVE | 9 | 55.58 | 500.22 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264017U8 | 30 | U8 | DD2W | STATIC WICK | 50 | 47.2 | 2360 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST264018U8 | 30 | U8 | 067-06300 | SPACER MAIN GE | 8 | 424.32 | 3394.56 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265001U8 | 30 | U8 | A-1638-1 | WASHER,FLAT | 100 | 2.65 | 265 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265002U8 | 30 | U8 | A1750-6 | SEAL,PLAIN | 100 | 7.94 | 794 | Em Discrepância | Em Discrepância | Em Discrepância | Em Discrepância |  | Sem data definida
LST265003U8 | 30 | U8 | C664503-0104 | HOUR METER | 4 | 138.07 | 552.28 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265005U8 | 30 | U8 | 068-02800 | INSULATOR | 11 | 66.89 | 735.79 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265006U8 | 30 | U8 | 011-00779-10 | TRANSPONDER,RADIO GTX33 | 1 | 7431.24 | 7431.24 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265007U8 | 30 | U8 | 3045999-01 | TUBE | 5 | 9782.57 | 48912.85 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265010U8 | 30 | U8 | 3029268 | FILTER ELEMENT,INTAKE AIR CLEANER | 10 | 811.56 | 8115.6 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265011U8 | 30 | U8 | 51539-012N | CONTROL UNIT ASSY-GENERATOR | 2 | 15390.97 | 30781.94 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265012U8 | 30 | U8 | S2300-11 | BRACKET | 2 | 171.77 | 343.54 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265013U8 | 30 | U8 | SHD250 | WIPER | 32 | 7.03 | 224.96 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265014U8 | 30 | U8 | 2622184-3 | PUSH ROD ASSY | 3 | 589.47 | 1768.41 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265015U8 | 30 | U8 | C668540-0102 | SUCTION GAGE | 1 | 630 | 630 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265016U8 | 30 | U8 | C660501-0102 | COMPASS ASSY | 1 | 512.98 | 512.98 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265017U8 | 30 | U8 | 1J18-10 | FUEL FILTER ASSY | 2 | 3687.68 | 7375.36 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265018U8 | 30 | U8 | 2606013-2 | INDICATOR-PERCENT RPM | 4 | 7381.62 | 29526.48 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265019U8 | 30 | U8 | S2814-2 | CABLE ASSY-DOOR PULL | 3 | 526.21 | 1578.63 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265020U8 | 30 | U8 | C-8317 | BETA ROD ASSY | 18 | 969 | 17442 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265021U8 | 30 | U8 | 2661215-6 | SCREW INTERNAL | 1 | 3100.94 | 3100.94 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST265023U8 | 30 | U8 | 066-3059-01 | ADF INDICATOR - DUAL (KI228) | 6 | 3490.43 | 20942.58 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST266001U8 | 30 | U8 | NAS147-83 | BOLT,MACHINE | 10 | 67.89 | 678.9 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST266002U8 | 30 | U8 | 2621011-3 | WASHER | 8 | 41.41 | 331.28 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST266003U8 | 30 | U8 | AT-RL1019 | PLATE - COVER | 2 | 146.21 | 292.42 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST266005U8 | 30 | U8 | 065-0030-00 | PLATE,MOUNTING | 5 | 1614.96 | 8074.8 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST266006U8 | 30 | U8 | S3100-526 | NAV STROBE LIGHT ASSEMBLY LEFT | 2 | 1153.78 | 2307.56 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST266007U8 | 30 | U8 | 2621008-202 | FITTING-WING STRUT UPR | 3 | 2492.21 | 7476.63 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST266008U8 | 30 | U8 | 066-3054-01 | INDICATOR RADAR ALTIMETER - TYPE KI250 | 4 | 4191.72 | 16766.88 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST266009U8 | 30 | U8 | 2606014-2 | INDICATOR, PROPELLER, RPM | 1 | 6320.46 | 6320.46 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST266010U8 | 30 | U8 | 071-1242-06 | SLAVING ACCESS,SPEC | 5 | 2084.06 | 10420.3 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST266011U8 | 30 | U8 | 030-18200 | MAIN WHEEL BRAKE | 5 | 3202.46 | 16012.3 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST266012U8 | 30 | U8 | 8210-002 | GOVERNOR,CONSTANT SPEED DRIVE | 1 | 10935.84 | 10935.84 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST267005U8 | 30 | U8 | 060-0017-00 | FLIGHT DIR HOR | 2 | 12325.12 | 24650.24 | Selecionada em Plano | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST267011U8 | 30 | U8 | 2651040-2 | ENGINE MOUNT WELD ASSEMBLY | 6 | 17614.88 | 105689.28 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST274003U8 | 30 | U8 | 011-00868-10 | UNIT-AHRS | 2 | 7464.89 | 14929.78 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST274005U8 | 30 | U8 | MS20365-1032 | NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON | 1000 | 0.71 | 710 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo
LST278013U8 | 30 | U8 | 064-1019-05 | VHF TRANSCEIVE KY196 | 4 | 1961.45 | 7845.8 | Validada | Validada | Validada | Validada | 2026-12-30 | No prazo