## Emergencias
om_emg | om | numero_emergencia | pn | nomenclatura | categoria | matricula_aeronave | situacao | tpemg | data_abertura | data_info | quantidade | unidade_medida | prazo_entrega | dpe | atendido_cancelado | dias_atraso | dias_corridos | estoque | retirado_empresa_recibo_obrigatorio | obs_coordenadoria_fiscal | obs_vee_one | provedor | awb | prev_entrega | mensagem_operador | em_aberto
313 | BAMN | 313260018702 | 040-0043 | STROB TUB | C | 2741 | Providência tomada | ANCE | 2026-08-17 | 2026-08-15 | 2 | EA | 2026-09-15 |  |  | 38 | 69 | Não | Sim | AWB 12759015025 - volume retirado na loja GOLLOG - QMA por kleyton Pena em 24/09. Godoy 28/09/26. Informado Recibo 814/FAB/26 assinado em 24/09, porém o item atendido nesse recibo não é alternado. Emg segue aguardando atendimento. Ramon 28/09/26 | ESTE ITEM FOI ENVIADO POR ENGANO PARA BAMN. ESTAMOS RESGATANDO O ITEM PARA ENVIAR DE VOLTA AO FORNECEDOR PARA QUE ELE NOS ENVIE O ITEM CORRETO. | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012893 | 065-0042-15 | AUTOPILOT COMPUTER | R | 2703 | Providência tomada | ANCE | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 1 | EA | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | -8 | 23 | Não | Sim |  | Enviados 02 ea para reparo em 09/10/2026 - REZ - Ag orçamento | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012894 | 065-0065-01 | SELECTOR ALT | T | 2703 | Providência tomada | ANCE | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 1 | EA | 2026-10-31 | 2026-10-10 |  | -8 | 23 | Não | Sim | AWB 127-6186 9835 retirado por Teodoro Silva. Agd recibo assinado. Ramon 22/10 | Enviado para o Operador dia 09/10/26 - AWB 127-6186 9835 - REZ - MATERIAL ENTREGUE DIA 10/10/2026 no CAN BANT | VEE ONE |  |  |  | TRUE
419 | CLA | 419260000561 | SD5H14C4527 | AIR COMPRESSOR | R | 2723 | Providência tomada | ANCE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | EA | 2026-11-01 |  |  | -9 | 22 | Não | Não | O compressor passou por teste no PAMALS onde foi identificada a pane nesse item. Ramon 21/10/26. | Item ainda em pesquisa de pane pelo CLA. Não confirmaram a pane como COMPRESSOR. SO R1 BISPO 07/10/26 .Segundo informações do Ten Soares do CLA não é preciso a compra do compressor no monento.(19/10/26 (SO R1 Bispo) | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012943 | 065-0042-03 | COMPUTER PA | R | 2708 | Providência tomada | ANCE | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | EA | 2026-11-07 | 2026-07-11 |  | -15 | 16 | Não | Sim |  | Abertas OS para 03 ea dia 07/10.Material coletado dia 09/10 fins reparo - AGD orçamento - REZ | VEE ONE |  |  |  | TRUE
384 | DACTA II | 384260009403 | 9514A-1 | PUMP ASSY | C | 2742 | Providência tomada | ANCE | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | EA | 2026-11-07 | 2026-07-11 |  | -15 | 16 | Não | Não |  | Colocado pedido Textron IJ17796997 - chegada GIG 14/10 (voo 4588) em desembaraço - Material aguardando a documentação da Textron, pois não veio com o material 20/10/26. Solicitado abertura de Os para 01 ea em 07/10/2026 para fazer o envio a Textron por ser unidade como CORE -REZ | VEE ONE |  |  |  | TRUE
329 | BABR | 329260019312 | 9910338-6 | TRANSMITTER,RATE OF | R | 2721 | Providência tomada | AIFP | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | EA | 2026-10-16 |  |  | 7 | 14 | Não | Não |  | abertas OS de 03 ea em 09/10/2026.REZ | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012964 | 103-20400 | BOLT,MACHINE | C | 2729 | Providência tomada | IPLR | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 12 | EA | 2026-10-20 | 2026-10-15 |  | 3 | 14 | Não | Sim | Recibo 887/FAB/26 AWB 127-6307 3301 retirado por Teodoro Silva. Agd recibo assinado. Ramon 22/10 | Colocado pedido Textron WB0003180334 - previsão de entrega no RJ 13/10 - MATERIAL RECEBIDO EM RJ 13/10 - PREPARANDO ENVIO 13/10 - recibo 887/FAB/26 AWB 12763073301 DPE 16/10/2026 - MATERIAL ENTREGUE DIA 15/10/2026 | VEE ONE |  |  |  | TRUE
329 | BABR | 329260019318 | 9910592-2 | ALTERNADOR | R | 2721 | Providência tomada | AIFP | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | EA | 2026-10-21 |  |  | 2 | 9 | Não | Não |  | 04 ea em reparo na William e 02 ea na Av aeronáutica. Solicitado apressamento e DPE para ambas as empresas em 15/10/26 - REZ | VEE ONE |  |  |  | TRUE
329 | BABR | 329260019319 | C611008-0101 | ALTERNATOR CONTROL U | T | 2721 | Providência tomada | AIFP | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | EA | 2026-10-21 |  |  | 2 | 9 | Não | Não | AWB 127-6350 4696 retirado por Jader Dantas, recebedor desconhecido. Ramon 22/10/26. | Há no estq V1/LS para atender. Será enviado dia 15/10/26 para o Operador - REZ - AWB 127-6350 4696 | VEE ONE |  |  |  | TRUE
396 | BABE | 396260016644 | 3244809-4 | FUEL CONTROL,MAIN,TU | R | 2731 | Providência tomada | AIFP | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | EA | 2026-10-21 |  |  | 2 | 9 | Não | Sim |  | FCU enviada de Belém para RJ AWB 12763294361, disponível para retirada dia 15/10/2026 - Material enviado para a oficina, já em bancada realizando testes finais - 20/10/2026 - MATERIAL ENVIADO VIA RECIBO 911/FAB/26 - AWB A SER GERADA PELA GOLLOG RC 21-10-26 | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012971 | 066-3046-01 | CONTROL,INDICATOR | R | 2703 | Aguardando solução | ANCE | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | EA | 2026-11-14 |  |  | -22 | 9 | Não | Sim | AWB 127-6350 5142 retirado por Teodoro Silva. Agd recibo assinado. Ramon 22/10 | Há no estq V1/LS para atender. Será enviado dia 15/10/26 para o Operador - REZ- --AWB 127-6350 5142 | VEE ONE |  |  |  | TRUE
313 | BAMN | 313260019100 | 011-00870-00 | MAGNETOMETER GMU 44 | R | 2730 | Providência tomada | IPLR | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 1 | EA | 2026-11-01 |  |  | -9 | 2 |  | Sim | Cedeu o item para o C-98 2736. Ramon 21/10. |  | VEE ONE |  |  |  | TRUE
396 | BABE | 396260016647 | F2552-070 | BARREL NUT | C | 2731 | Providência tomada | AIFP | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 4 | EA | 2026-10-27 |  |  | -4 | 3 | Não | Sim |  | Colocado pedido I837605 - entregue 02ea em Miami 21/10 | VEE ONE |  |  |  | TRUE
396 | BABE | 396260016648 | NAS147-84 | BOLT,INTERNAL WRENCH | C | 2731 | Expedido total | AIFP | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 2 | EA | 2026-10-27 |  |  | -4 | 3 | Não | Sim | Atendido com estoque local em 21/10. Agd AWB 127-6466 1855 com previsão de entrega em 24/10. Ramon 22/10 | MATERIAL SOLICITADO VIA EMAIL "ATENDIMENTO COM ESTOQUE FAB EMERGÊNCIA" , PELO PN ALTERNADO MS20007-70. - RC 20/10/2026 | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012988 | 065-0042-03 | COMPUTER PA | R | 2702 | Aguardando solução | ANCE | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 1 | EA | 2026-11-20 |  |  | -28 | 3 | Não | Sim |  |  | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012989 | 065-0042-03 | COMPUTER PA | R | 2719 | Aguardando solução | ANCE | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 1 | EA | 2026-11-20 |  |  | -28 | 3 | Não | Sim |  |  | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012993 | 2641014-9 | SPRING ASSY-MAIN GEA | T | 2722 | Providência tomada | IPLR | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 1 | EA | 2026-10-31 |  |  | -8 | 3 | Não | Sim |  |  | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012994 | 2641010-7 | AXLE FITTING | T | 2722 | Expedido total | IPLR | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2 | EA | 2026-10-31 |  |  | -8 | 3 | Não | Sim | Atendido com estoque local em 21/10. AWB 127-6465 9825 com previsão de entrega em 23/10. Ramon 22/10/26 | 01 EA SOLICITADO VIA EMAIL "ATENDIMENTO COM ESTOQUE FAB EMERGÊNCIA".- RC 20/10/2026 01 EA ENVIADO PELO RECIBO 907/FAB/26, AWB A SER GERADA PELA GOLLOG RC 20/10/2026 | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012995 | 324843-W020 | HEADSET-MICROPHONE | T | 2722 | Aguardando solução | ANCE | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 3 | EA | 2026-11-20 |  |  | -28 | 3 | Não | Sim | Autorizado reparo de fones do A7 para posterior mudança para U8. Ramon 22/10 | SOLICITAMOS OS CORES PARA REALIZAR REPARO, TENDO EM VISTA QUE NÃO TEMOS NO TSAM PARA RECOLHIMENTO. RC 20/10/2026 | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012996 | 324843-W020 | HEADSET-MICROPHONE | T | 2719 | Aguardando solução | ANCE | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 3 | EA | 2026-11-20 |  |  | -28 | 3 | Não | Sim | Autorizado reparo de fones do A7 para posterior mudança para U8. Ramon 22/10 | SOLICITAMOS OS CORES PARA REALIZAR REPARO, TENDO EM VISTA QUE NÃO TEMOS NO TSAM PARA RECOLHIMENTO. RC 20/10/2026 | VEE ONE |  |  |  | TRUE
685 | BANT | 685260012998 | MS21043-3 | NUT,SELF-LOCKING,EXT | C | 2722 | Providência tomada | IPLR | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 12 | EA | 2026-10-31 |  |  | -8 | 3 | Sim | Sim | Atendido com estoque local em 21/10 TSP 18710930. AWB 127-6465 9825 com previsão de entrega em 23/10. Ramon 22/10/26 | MATERIAL SOLICITADO VIA EMAIL "ATENDIMENTO COM ESTOQUE FAB EMERGÊNCIA" , - RC 20/10/2026 | VEE ONE |  |  |  | TRUE
396 | BABE | 396260016650 | 2643100-201 | NOSE GEAR STRUT ASSY | T | 2731 | Providência tomada | AIFP | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | EA | 2026-10-28 |  |  | -5 | 2 | Não | Sim |  |  | VEE ONE |  |  |  | TRUE
329 | BABR | 329260019334 | 030-02178-0000 | CONNECTOR,ELECTRICAL | C | 2721 | Aguardando solução | AIFP | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 1 | EA | 2026-10-29 |  |  | -6 | 1 | Não | Não |  |  | VEE ONE |  |  |  | TRUE
329 | BABR | 329260019335 | C660501-0102 | COMPASS ASSY | T | 2721 | Aguardando solução | AIFP | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 1 | EA | 2026-10-29 |  |  | -6 | 1 | Sim | Não | Estoque do PN superador. Ramon 22/10 |  | VEE ONE |  |  |  | TRUE