## CONTROLE DE PAGAMENTOS
Controle de pagamentos
| Número Contrato | UG Executora | UG Responsável | UG Fiscalizadora | Prazo Final de Execução | Prazo Final de Vigência | Status | Ação | PAG | Moeda | Valor Total do Contrato | Valor a Empenhar | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Saldo (Valor a Faturar) | Fornecedor | Tipo Despesa /Receita | Abrir | Editar
|  | 005/CELOG-PAMALS/2025 | CELOG | PAMALS | PAMALS | 1564 | 1564 | Vigente | 2048 20YJ 21EM 219C 20SP 20X7 2000 | 67101.001510/2024-12 | R$ | 91651597.37 | 60769048.35 | 30882549.02 | 24929428.27 | 5953120.75 | VEE ONE-MANUTENCAO E SERVICOS TECNICOS LTDA
| Módulo | Referência | Nº recibo | Nº | Data | Empenho | Observações | Vencimento | Valor das Nfs | Ordem de Pagamento | Faturado | Pendente
| 1 | FEV/25 | - | 594 | 2025-03-24 | 2025NE000369 |  | 2025-05-01 | 748504.24 | 2025NP001980 | 748504.24
|  | MAR/25 | - | 620 | 2025-04-28 | 2025NE000367, 2025NE000369, 2025NE000371, 2025NE000413 |  | 2025-05-29 | 1110378.24 | 2025NP001979 | 1110378.24
|  | ABR/25 | - | 634 | 2025-05-22 | 2025NE000413, 2025NE000414, 2025NE000559 |  | 2025-07-06 | 974557.12 | 2025NP002341 | 974557.12
|  | MAI/25 | - | 660 | 2025-07-18 | 2025NE000843 |  | 2025-08-22 | 1402001.34 | 2025NP002884 | 1402001.34
|  | JUN/25 | - | 661 | 2025-07-18 | 2025NE000005, 2025NE000414, 2025NE000770, 2025NE000774 |  | 2025-08-22 | 1223702.3 | 2025NP400522 | 1223702.3
|  | JUL/25 | - | 688 | 2025-09-01 | 2025NE001598 |  | 2025-10-08 | 1011677.95 | 2025NP003724 | 1011677.95
|  | AGO/25 | - | 696 | 2025-09-23 | 2025NE001200 |  | 2025-10-25 | 896744.06 | 2025NP004558 | 896744.06
|  | SET/25 | - | 704 | 2025-10-27 | 2025NE001688 2025NE001828 |  | 2025-12-12 | 919329.06 | 2025NP004897 | 919329.06
|  | OUT/25 |  | 715 | 2025-11-11 | 2025NE001688, 2025NE001828, 2025NE002200 |  | 2025-12-25 | 1157009.26 | 2025NP004932 | 1157009.26
|  | NOV/25 | - | 728 | 2025-12-17 | 2025NE001687, 2025NE001689, 2025NE001690, 2025NE001823, 2025NE001830, 2025NE002237 |  | 2026-01-18 | 1214597.952 | 2026NP400440 | 1214597.952
|  | DEZ/25 | - | 5 | 2026-01-20 | 2025NE001065, 2025NE002200 |  | 2026-02-20 | 967082.9 | 2026NP400412 | 967082.9
|  | JAN/26 |  | 10 | 2026-02-25 | 2025NE001823 |  | 2026-03-25 | 719561.08 | 2026NP401035 | 719561.08
|  | FEV/26 |  | 15 | 2026-03-13 | 2025NE000770 |  | 2026-04-16 | 885881.08 | 2026NP401856 | 885881.08
|  | MAR/26 |  | 28 | 2026-04-16 | 2025NE000770, 2025NE001627 |  | 2026-05-22 | R$ 1.350.542,52 | 2026NP401762 | R$ 1.350.542,52
|  | ABR/26 |  | 33 | 2026-05-14 | 2025NE000770, 2025NE001065, 2025NE001627 |  | 2026-06-18 | 1108954.4358 | 2026NP402272 | 1108954.4358
|  | REAJUSTE |  | 29 | 2026-05-07 | 2025NE000770, 2025NE001823 |  | 2026-06-12 | 218206.1 | 2026NP402148 | 218206.1
|  | MAIO/26 |  | 40 | 2026-06-15 | 2025NE001065 |  | 2026-07-16 | 1549250.84 | 2026NP402373 | 1549250.84
|  | JUNHO/26 |  | 48 | 2026-07-27 | 2025NE001065, 2026NE000330 |  | 2026-08-28 | 1340863.42 | 2026NP402899 | 1340863.42
|  | JULHO/26 |  | 56 | 2026-08-25 | 2026NE000388 |  | 2026-09-27 | 1629834.48 | 2026NP403306 | 1629834.48
|  | AGOSTO/26 |  | 66 | 2026-09-15 | 2026NE000330, 2026NE000388, 2026NE000816, 2026NE000817, 2026NE001015 |  | 2026-10-17 | 1675964.21 | 2026NP403583 | 1675964.21
|  | SETEMBRO/26 |  | 71 | 2026-10-15 | 2026NE001551, 2026NE000842 |  | 2026-11-16 | 1565507.76 | Faturado
| Módulo | Referência | Nº recibo | Nº |  | Empenho |  |  | Valor das Nfs | Ordem de Pagamento | Faturado | Pendente
| 2 | Módulo II – Parcial Orçamento 10 (FAB 2728) |  | 402 | 2025-05-14 | 2025NE000559 |  | 2025-06-26 | 188246.17 | 2025NP002620 | 188246.17
|  | Módulo II – Orçamento 06 (Hélice) | 46 | 447 | 2025-06-06 | 2025NE000770, 2025NE001200 |  | 2025-10-25 | 112720.77 | 2025NP004892 | 112720.77
|  | Módulo II – Restante do Orçamento 10.2 (FAB 2721) | 002-004-005 | 529 | 2025-07-15 | 2025NE000770 |  | 2025-10-09 | 378307.61 | 2026NP401078 | 378307.61
|  | Módulo II – Restante do Orçamento 10.3 (FAB 2721) | 002-004-005 | 691 | 2025-09-10 | 2025NE000770 |  | 2025-10-11 | 3315.06 | 2025NP003746 | 3315.06
|  | Módulo II – Parcial Orçamento 11 (FAB 2721) | 135 | 677 | 2025-09-04 | 2025NE000843 |  | 2025-10-05 | 198332.75 | 2025NP003731 | 198332.75
|  | Módulo II – Orçamento 12 (Hélice) | 40 | 1278 | 2025-12-17 | 2025NE002200 |  | 2026-02-13 | 1528.62 | 2026NP400311 | R$ 1.528,62
|  | Módulo II – Parcial Orçamento 13 (FAB 2721) | 139-144-152 | 748 | 2025-09-30 | 2025NE001687 |  | 2025-11-30 | 38718.58 | 2025NP004894 | R$ 38.718,58
|  | Módulo II – Orçamento 14 (Hélice) | 154 | 822 | 2025-11-07 | 2025NE001828 |  | 2025-12-10 | 133124.11 | 2026NP400073 | R$ 133.124,11
|  | Módulo II – Orçamento 18 | 252 | 1360 | 2026-01-21 | 2025NE001823 |  | 2026-02-22 | 11372.9 | 2026NP400445 | 11372.9
|  | Módulo II – Orçamento 01/26 |  | 2243 | 2026-09-24 | 2026NE000330 |  | 2026-10-30 | 15854.78 | 2026NP403699 | 15854.78
|  | Módulo II – Orçamento 03/26 |  | 2245 | 2026-09-24 | 2026NE000330 |  | 2026-10-30 | 42229.7233 | Faturado | 42229.7233
|  | Módulo II – Orçamento 04/26 |  | 2244 | 2026-09-24 | 2026NE000330 |  | 2026-10-30 | 48857.3955 | 2026NP403700 | 48857.3955
|  | Módulo II – Orçamento 05/26 |  |  |  |  | AGUARDANDO ITENS |  |  |  |  | R$ 4.192,68
| 3 | Módulo III – Orçamento 17 Manuais |  | 1465 | 2026-02-23 | 2025NE001823 |  | 2026-03-25 | 27801.11 | 2026NP401058 | 27801.11
|  | Módulo III – Orçamento 19 GPS |  | 1882 | 2026-06-26 | 2025NE001065, 2026NE000330 |  | 2026-07-30 | 58868.34 | Faturado | 58868.34

## EMPENHOS
2026-08-24 | [10 empty] | Saldo
2025NE000005 | C25375 | 2.5e+32 | Ordenador de Despesas | 2025-01-29 | S | 12 | 339039 | 2048 | 1000 | 1000 | 0
2025NE000367 | C25512 | 25E0385 | Ordenador de Despesas | 2025-04-15 | S | 12 | 339039 | 2048 | 52250.04 | 52250.04 | 0
2025NE000369 | C25516 | 25E0387 | Ordenador de Despesas | 2025-04-15 | S | 12 | 339039 | 2048 | 881914.18 | 881914.18 | 0
2025NE000371 | C25516 | 25E0389 | Ordenador de Despesas | 2025-04-15 | S | 12 | 339039 | 2048 | 750000 | 750000 | 0
2025NE000413 | C25501 | 25E0403 | Ordenador de Despesas | 2025-04-16 | S | 12 | 339039 | 20SP | 949835.78 | 949835.78 | 0
2025NE000414 | C25525 | 25E0431 | Ordenador de Despesas | 2025-04-16 | S | 12 | 339039 | 21EM | 524584.95 | 524584.95 | 0
2025NE000559 | C25545 | 25E0524 | Ordenador de Despesas | 2025-05-15 | S | 12 | 339039 | 20X7 | 211614.23 | 211614.23 | 0
2025NE000770 | C25512 | 25E0731 | Ordenador de Despesas | 2025-06-17 | S | 12 | 339039 | 2048 | 2391157.42 | 2391157.41 | 0.01
2025NE000774 | C25516 | 25E0737 | Ordenador de Despesas | 2025-06-17 | S | 12 | 339039 | 2048 | 618154.39 | 618154.38 | 0.01
2025NE000843 | C25630 | 25E0787 | Ordenador de Despesas | 2025-06-24 | S | 12 | 339039 | 219C | 1600334.09 | 1600334.09 | 0
2025NE001065 | C25512 | 25E0999 | Ordenador de Despesas | 2025-07-25 | S | 12 | 339039 | 2048 | 2364771.07 | 2364771.06 | 0.01
2025NE001200 | C25590 | 25E1128 | Ordenador de Despesas | 2025-08-18 | S | 12 | 339039 | 20X7 | 968237.39 | 968237.39 | 0
2025NE001598 | C25814 | 25E1446 | Ordenador de Despesas | 2025-09-24 | S | 12 | 339039 | 20SP | 1011677.95 | 1011677.95 | 0
2025NE001627 | C25512 | 25E1475 | Ordenador de Despesas | 2025-09-29 | S | 12 | 339039 | 2048 | 1580293.02 | 1580293.02 | 0
2025NE001629 | C25820 | 25E1477 | Ordenador de Despesas | 2025-09-30 | S | 12 | 339039 | 2048 | 34065.36 | 0 | 34065.36
2025NE001687 | C25590 | 25E1535 | Ordenador de Despesas | 2025-10-08 | S | 12 | 339039 | 20X7 | 63746.85 | 63746.85 | 0
2025NE001688 | C25630 | 25E1536 | Ordenador de Despesas | 2025-10-08 | S | 12 | 339039 | 219C | 947931.1 | 947931.1 | 0
2025NE001689 | C25512 | 25E1537 | Ordenador de Despesas | 2025-10-08 | S | 12 | 339039 | 2048 | 259790.57 | 259790.57 | 0
2025NE001690 | C25516 | 25E1538 | Ordenador de Despesas | 2025-10-08 | S | 12 | 339039 | 2048 | 170479.3 | 170479.3 | 0
2025NE001823 | C25865 | 25E1666 | Ordenador de Despesas | 2025-10-23 | S | 12 | 339039 | 2000 | 1500000 | 1500000 | 0
2025NE001828 | C25869 | 25E1667 | Ordenador de Despesas | 2025-10-23 | S | 12 | 339039 | 20YJ | 1000001.64 | 1000001.64 | 0
2025NE001830 | C25516 | 25E1669 | Ordenador de Despesas | 2025-10-23 | S | 12 | 339039 | 2048 | 68405.66 | 68405.66 | 0
2025NE002200 | C25863 | 25E2021 | Ordenador de Despesas | 2025-11-14 | S | 12 | 339039 | 20YJ | 1157673.06 | 1157673.06 | 0
2025NE002237 | C25512 | 25E2058 | Ordenador de Despesas | 2025-11-28 | S | 12 | 339039 | 2048 | 34065.36 | 34065.36 | 0
2026NE000330 | C26163 | 26E0320 | Ordenador de Despesas | 2026-03-23 | S | 12 | 339039 | 2048 | 1770880.5 | 1464737.79 | 306142.71
2026NE000388 | C26193 | 26E0375 | Ordenador de Despesas | 2026-04-08 | S | 12 | 339039 | 21EM | 1912292.52 | 1912292.52 | 0
2026NE000748 | C26312 | 26E0709 | Ordenador de Despesas | 2026-06-23 | S | 12 | 339039 | 2048 | 1496713.48 | 0 | 1496713.48
2026NE000816 | C26324 | 26E0776 | Ordenador de Despesas | 2026-07-02 | S | 12 | 339039 | 20SP | 624166.14 | 624166.14 | 0
2026NE000817 | C26326 | 26E0777 | Ordenador de Despesas | 2026-07-02 | S | 12 | 339039 | 20YJ | 18462.36 | 18462.36 | 0
2026NE000842 | C26326 | 26E0803 | Ordenador de Despesas | 2026-07-10 | S | 12 | 339039 | 20YJ | 1530656.62 | 1447765.18 | 82891.44
2026NE000944 | C26312 | 26E0906 | Ordenador de Despesas | 2026-07-24 | S | 12 | 339039 | 2048 | 173846.38 | 0 | 173846.38
2026NE001015 | C26363 | 26E0959 | Ordenador de Despesas | 2026-08-06 | S | 12 | 339039 | 20XV | 236343.68 | 236343.68 | 0
2026NE001237 | C26326 | 26E1182 | Ordenador de Despesas | 2026-09-17 | S | 12 | 339039 | 20YJ | 1145462.93 | 0 | 1145462.93
2026NE001294 | C26326 | 26E1237 | Ordenador de Despesas | 2026-09-25 | S | 12 | 339039 | 20YJ | 859536.07 | 0 | 859536.07
2026NE001360 | C26163 | 26E1302 | Ordenador de Despesas | 2026-10-06 | S | 12 | 339039 | 2048 | 389619.06 | 0 | 389619.06
2026NE001383 | C26312 | 26E1324 | Ordenador de Despesas | 2026-10-07 | S | 12 | 339039 | 2048 | 66366.76 | 0 | 66366.76
2026NE001384 | C26485 | 26E1326 | Ordenador de Despesas | 2026-10-07 | S | 12 | 339039 | 2048 | 103054.25 | 0 | 103054.25
2026NE001457 | C26163 | 26E1399 | Ordenador de Despesas | 2026-10-09 | S | 12 | 339039 | 2048 | 1295422.28 | 0 | 1295422.28
2026NE001551 | C26526 | 26E1490 | Ordenador de Despesas | 2026-10-14 | S | 12 | 339039 | 20YP | 117742.58 | 117742.58 | 0
661 | 2025-07-18 | 2025NE000005, 2025NE000414, 2025NE000770, 2025NE000774 | CELOG | S | 2025-08-22 | 1223702.3 | 2025NP400522 | Paga |  | / /
620 | 2025-04-28 | 2025NE000367, 2025NE000369, 2025NE000371, 2025NE000413 | CELOG | S | 2025-05-29 | 1110378.24 | 2025NP001979 | Paga | 2025OB002106 | 2025-06-05
594 | 2025-03-24 | 2025NE000369 | CELOG | S | 2025-05-01 | 748504.24 | 2025NP001980 | Paga | 2025OB002102 | 2025-06-05
634 | 2025-05-22 | 2025NE000413, 2025NE000414, 2025NE000559 | CELOG | S | 2025-07-06 | 974557.12 | 2025NP002341 | Paga | 2025OB002395 | 2025-07-04
402 | 2025-05-14 | 2025NE000559 | CELOG | S | 2025-06-26 | 188246.17 | 2025NP002620 | Paga | 2025OB002692 | 2025-07-24
447 | 2025-06-06 | 2025NE000770, 2025NE001200 | CELOG | S | 2025-10-25 | 112720.77 | 2025NP004892 | Paga | 2025OB005029 | 2025-12-02
15 | 2026-03-13 | 2025NE000770 | CELOG | S | 2026-04-16 | 885881.08 | 2026NP401856 | NL/CPR |  | / /
28 | 2026-04-16 | 2025NE000770, 2025NE001627 | CELOG | S | 2026-05-22 | 1350542.52 | 2026NP401762 | NL/CPR |  | / /
29 | 2026-05-07 | 2025NE000770, 2025NE001823 | CELOG | S | 2026-06-12 | 218206.1 | 2026NP402148 | NL/CPR |  | / /
691 | 2025-09-10 | 2025NE000770 | CELOG | S | 2025-10-11 | 3315.06 | 2025NP003746 | Paga | 2025OB003953 | 2025-10-07
529 | 2025-07-15 | 2025NE000770 | CELOG | S | 2025-10-09 | 378307.61 | 2026NP401078 | NL/CPR |  | / /
33 | 2026-05-14 | 2025NE000770, 2025NE001065, 2025NE001627 | CELOG | S | 2026-06-18 | 1108954.44 | 2026NP402272 | NL/CPR |  | / /
660 | 2025-07-18 | 2025NE000843 | CELOG | S | 2025-08-22 | 1402001.34 | 2025NP002884 | Paga | 2025OB003204 | 2025-08-20
677 | 2025-09-04 | 2025NE000843 | CELOG | S | 2025-10-05 | 198332.75 | 2025NP003731 | Paga | 2025OB003862 | 2025-10-01
48 | 2026-07-27 | 2025NE001065, 2026NE000330 | CELOG | S | 2026-08-28 | 1340863.42 | 2026NP402899 | NL/CPR |  | / /
40 | 2026-06-15 | 2025NE001065 | CELOG | S | 2026-07-16 | 1549250.84 | 2026NP402373 | NL/CPR |  | / /
1882 | 2026-06-26 | 2025NE001065, 2026NE000330 | CELOG | S | 2026-07-30 | 58868.34 |  | Faturada |  | / /
5 | 2026-01-20 | 2025NE001065, 2025NE002200 | CELOG | S | 2026-02-20 | 967082.9 | 2026NP400412 | Paga |  | / /
696 | 2025-09-23 | 2025NE001200 | CELOG | S | 2025-10-25 | 896744.06 | 2025NP004558 | Paga | 2025OB004736 | 2025-11-19
688 | 2025-09-01 | 2025NE001598 | CELOG | S | 2025-10-08 | 1011677.95 | 2025NP003724 | Paga | 2025OB003823 | 2025-09-30
748 | 2025-09-30 | 2025NE001687 | CELOG | S | 2025-11-30 | 38718.58 | 2025NP004894 | Paga | 2025OB005028 | 2025-12-02
728 | 2025-12-17 | 2025NE001687, 2025NE001689, 2025NE001690, 2025NE001823, 2025NE001830, 2025NE002237 | CELOG | S | 2026-01-18 | 1214597.95 | 2026NP400440 | Paga |  | / /
715 | 2025-11-11 | 2025NE001688, 2025NE001828, 2025NE002200 | CELOG | S | 2025-12-25 | 1157009.26 | 2025NP004932 | Paga |  | / /
704 | 2025-10-27 | 2025NE001688, 2025NE001828 | CELOG | S | 2025-12-12 | 919329.06 | 2025NP004897 | Paga | 2025OB005033 | 2025-12-02
1465 | 2026-02-23 | 2025NE001823 | CELOG | S | 2026-03-25 | 27801.11 | 2026NP401058 | NL/CPR |  | / /
10 | 2026-02-25 | 2025NE001823 | CELOG | S | 2026-03-25 | 719561.08 | 2026NP401035 | NL/CPR |  | / /
1360 | 2026-01-21 | 2025NE001823 | CELOG | S | 2026-02-22 | 11372.9 | 2026NP400445 | Paga |  | / /
822 | 2025-11-07 | 2025NE001828 | CELOG | S | 2025-12-10 | 133124.11 | 2026NP400073 | Paga |  | / /
1278 | 2025-12-17 | 2025NE002200 | CELOG | S | 2026-02-13 | 1528.62 | 2026NP400311 | Paga |  | / /
66 | 2026-09-15 | 2026NE000330, 2026NE000388, 2026NE000816, 2026NE000817, 2026NE001015 | CELOG | S | 2026-10-17 | 1675964.21 | 2026NP403583 | NL/CPR |  | / /
2245 | 2026-09-24 | 2026NE000330 | CELOG | S | 2026-10-30 | 42229.72 |  | Faturada |  | / /
2243 | 2026-09-24 | 2026NE000330 | CELOG | S | 2026-10-30 | 15854.78 | 2026NP403699 | NL/CPR |  | / /
2244 | 2026-09-24 | 2026NE000330 | CELOG | S | 2026-10-30 | 48857.4 | 2026NP403700 | NL/CPR |  | / /
56 | 2026-08-25 | 2026NE000388 | CELOG | S | 2026-09-27 | 1629834.48 | 2026NP403306 | NL/CPR |  | / /
71 | 2026-10-15 | 2026NE000842, 2026NE001551 | CELOG | S | 2026-11-16 | 1565507.76 |  | Faturada |  | / /